ФНПР                                                                                                                             ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ  «ТУЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ»

СОВЕТ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31 мая 2017 года | № 5-2 |
| --- | --- |

О созыве XXVI внеочередной Конференции

Тульского областного союз организаций профсоюзов

"Тульская Федерация профсоюзов"

Руководствуясь п. 4.11.23 Устава Тульской Федерации профсоюзов  Совет ТОС ТФП  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать ХХVI внеочередную Конференцию Тульского областного союза организаций профсоюзов "Тульская Федерация профсоюзов" (далее Конференция Тульской Федерации профсоюзов) 28 сентября 2017 года в 11.00 час. в большом зале ТОС ТФП.

2. Внести на рассмотрение Конференции Тульской Федерации профсоюзов следующие вопросы:

2.1. О прекращении полномочий Председателя Тульской Федерации профсоюзов.

2.2.  Выборы Председателя Тульской Федерации профсоюзов.

2.3. Об изменении в составе Контрольно-ревизионной комиссии Тульской Федерации профсоюзов.

2.4. О  Президиуме Тульской Федерации профсоюзов.

3. Установить членским организациям ТОС ТФП норму представительства на  Конференцию Тульской Федерации профсоюзов   - один делегат от 1200 членов профсоюзов, с учетом численности  по данным статистической отчетности на 01.01.2017 г.

Предоставить право членским организациям ТОС ТФП с численностью менее установленной нормы представительства, избрать на Конференцию Тульской Федерации профсоюзов по одному делегату.

4. Членским организациям ТОС ТФП провести выборы делегатов на Конференцию Тульской Федерации профсоюзов  до 20.07. 2017 г.

5. Утвердить План мероприятий по подготовке ХXVI внеочередной  Конференции Тульской Федерации профсоюзов (приложение № 1).

6. Подготовку  Конференции Тульской Федерации профсоюзов поручить Постоянной комиссии Совета ТОС ТФП по организационно-уставной работе и кадровой политике  и предоставить ей право вносить корректировки в План мероприятий по подготовке ХХVI внеочередной Конференции Тульской Федерации профсоюзов.

# 7. В соответствии с Порядком выдвижения кандидатур для избрания Председателем территориального объединения организаций профсоюзов, утвержденного постановлением Генерального Совета ФНПР от 11.12.2013  № 10-4 с изменениями в редакции постановления Генерального Совета ФНПР от 14.10.2014 № 12-9 и Уставом ТОС ТФП поручить Постоянной комиссии Совета ТОС ТФП по организационно-уставной работе и кадровой политике приступить к   организации предвыборной кампании Председателя Тульской Федерации профсоюзов и осуществлению контроля за ее проведением.

8. Членским организациям ТОС ТФП завершить до 1 июля 2017 года выдвижение кандидатур  для избрания Председателем Тульской Федерации профсоюзов и до 3 июля предоставить в орготдел ТОС ТФП документы на кандидатов (приложение №2).

9. Утвердить перечень документов по  выборам делегатов на ХХVI внеочередную Конференцию Тульской Федерации профсоюзов.   (приложение № 3).

Председатель

Тульской Федерации профсоюзов                                    А. Ф. Сырокваша

# Приложение № 1

к постановлению Совета ТОС ТФП  5-2

от 31.05.  2017 г.

План мероприятий

по подготовке ХХVI внеочередной Конференции Тульской Федерации профсоюзов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести работу по избранию делегатов на ХХVI внеочередную Конференцию Тульской Федерации профсоюзов: |  |  |
| 1.1. | подготовить данные по количеству делегатов от каждой членской организации ТОС ТФП в соответствии с установленной Советом ТОС ТФП нормой. Обеспечить этими данными все членские организации ТОС ТФП; | Орготдел ТОС ТФП. | до 5 июня 2017 г. |
| 1.2. | провести выборы делегатов на ХХVI внеочередную Конференцию Тульской Федерации профсоюзов и направить выписки из постановлений коллегиальных органов в организационный отдел ТОС ТФП; | Руководители членских организаций ТОС ТФП. | до 21 июля 2017 г. |
| 1.3. | организовать сбор сведений от членских организаций ТОС ТФП по выборам делегатов на ХХVI внеочередную Конференцию Тульской Федерации профсоюзов; | Орготдел ТОС ТФП. | до 25 июля 2017 г. |
| 1.4. | подготовить списки делегатов; | Орготдел ТОС ТФП. | до 27 июля 2017 г. |
| 1.5. | направить извещения об избрании делегатов; | Руководители членских организаций ТОС ТФП, орготдел ТОС ТФП. | до 15 августа 2017 г. |
| 2. | Провести работу по выдвижению кандидатур для избрания Председателем Тульской Федерации профсоюзов: |  |  |
| 2.1. | провести выдвижение кандидатур для избрания Председателем Тульской Федерации профсоюзов на заседаниях коллегиальных органов членских организаций ТОС ТФП и направить выписку из протокола заседания в орготдел ТОС ТФП; | Руководители членских организаций ТОС ТФП. | до 1 июля 2017 г. |
| 2.2. | по итогам выдвижения членскими организациями ТОС ТФП кандидатур для избрания Председателем Тульской Федерации профсоюзов подготовить проект постановления для рассмотрения на заседании Президиума ТОС ТФП; | Постоянная комиссия Совета ТОС ТФП по организационно-уставной работе и кадровой политике, орготдел ТОС ТФП. | до 4 июля 2017 г. |
| 2.3. | Президиуму ТОС ТФП подвести итоги выдвижения кандидатур для избрания Председателем Тульской Федерации профсоюзов членскими организациями ТОС ТФП и направить предложение по кандидатуре (ам) на рассмотрение Исполкома ФНПР; | Председатель Тульской Федерации профсоюзов. | 7 июля 2017г. |
| 2.4. | на заседании Совета ТОС ТФП рассмотреть предложенные Исполкомом ФНПР кандидатуры (кандидатуру) для избрания Председателем Тульской Федерации профсоюзов и принять решение о выдвижении на Конференцию Тульской Федерации профсоюзов кандидатуры (кандидатур) для избрания. | Президиум ТОС ТФП | 6 сентября 2017г |
| 3. | Подготовить: |  |  |
| 3.1. | проекты постановлений по вопросам: - о прекращении полномочий Председателя Тульской Федерации профсоюзов; - выборы Председателя Тульской Федерации профсоюзов; - об изменении в составе Контрольно-ревизионной комиссии Тульской Федерации профсоюзов; - о Президиуме Тульской Федерации профсоюзов. | Постоянная комиссия Совета ТОС ТФП по организационно-уставной работе и кадровой политике, орготдел ТОС ТФП. | до 28 августа 2017 г. |
| 3.2. | проект доклада Мандатной комиссии; | Орготдел ТОС ТФП. | до 6 сентября 2017 г. |
| 3.3. | порядок ведения, проекты регламента и рабочих органов Конференции; | Орготдел ТОС ТФП. | до 30 августа 2017 г. |
| 3.4. | список приглашённых, в том числе неизбранных делегатами Конференции: членов Совета и членов Контрольно-ревизионной комиссии Тульской Федерации профсоюзов и разослать им приглашения; | Орготдел ТФП, руководители членских организаций ТФП. | до 21 августа 2017 г. |
| 3.5. | смету расходов на проведение Конференции Тульской Федерации профсоюзов; | Финансовый отдел ТОС ТФП, Постоянная комиссия Совета ТОС ТФП по финансовой работе. | июнь 2017 г. |
| 3.6. | предложения по размещению делегатов и приглашенных в зале заседания Конференции. | Орготдел ТОС ТФП. | до 15 августа 2017 г. |
| 4. | Обеспечить: |  |  |
| 4.1. | подготовку и проведение заседания Совета ТОС ТФП по вопросу «О материалах ХХVI внеочередной Конференции Тульской Федерации профсоюзов»; | Постоянная комиссия Совета ТОС ТФП по организационно-уставной работе и кадровой политике, орготдел ТОС ТФП, руководители членских организаций ТОС ТФП. | 6 сентября 2017 г. |
| 4.2. | изготовление: - извещений, приглашений, временных удостоверений, мандатов; - проектов документов Конференции Тульской Федерации профсоюзов; | Организационный и финансовый отделы ТОС ТФП. Орготдел ТОС ТФП. | до 3 августа 2017 г. до 28 августа 2017 г. |
| 4.3. | оборудование и оформление зала заседания, подготовка помещений для работы комиссий Конференции Тульской Федерации профсоюзов; | ООО «УХО ТФП, орготдел ТОС ТФП | за день до открытия Конференции ТОС ТФП. |
| 4.4. | подготовку бланков протоколов для работы мандатной и счётной комиссий. Подготовку места и урны на случай проведения тайного голосования. | Орготдел ТОС ТФП. Орготдел ТОС ТФП, ООО «УХО ТФП». . | до 6 сентября 2017 г. за день до открытия Конференции |
| 5. | Подготовить закрепление работников аппарата ТОС ТФП, ООО «УХО ТФП», ЧУ ДПО «УМЦ ТФП», членов Совета ТОС ТФП и работников обкомов профсоюзов (по согласованию) по обслуживанию Конференции Тульской Федерации профсоюзов. | Орготдел ТОС ТФП. | до 10 сентября 2017 г. |
| 6. | Скомплектовать материал для участников Конференции Тульской Федерации профсоюзов. | Орготдел ТОС ТФП | до 18 сентября 2017г. |
| 7. | В день проведения Конференции обеспечить: |  |  |
| 7.1. | регистрацию делегатов и приглашенных; | Орготдел ТОС ТФП. |  |
| 7.2. | размещение делегатов и приглашенных в зале заседания Конференции Тульской Федерации профсоюзов. | Орготдел ТОС ТФП. |  |
| 7.3. | аудиозапись хода проведения заседания Конференции ТОС ТФП; | ООО «УХО ТФП», орготдел ТОС ТФП, |  |
| 7.4. | организацию работы со СМИ; | Орготдел ТОС ТФП. |  |
| 7.5. | фотографирование делегаций и хода проведения Конференции; | Редакция газеты «Позиция». |  |
| 7.6. | на случай проведения тайного голосования обеспечить печатание бюллетеней; | Орготдел ТОС ТФП. |  |
| 7.7. | поздравление делегатов с днём рождения; | Организационный и финансовый отделы ТОС ТФП |  |
| 7.8. | работу рабочих органов Конференции (президиума, редакционной, мандатной, счетной комиссий и секретариата); | Орготдел ТОС ТФП. |  |
| 7.9. | организацию питания делегатов и приглашённых Конференции; | Отдел профсоюзного имущества ТОС ТФП. |  |
| 7.10. | медицинское обслуживание; | Финансовый отдел ТОС ТФП. |  |
| 7.11. | отметку командировочных удостоверений. | Финансовый отдел ТОС ТФП. |  |
| 8. | Оформить материалы Конференции. | Орготдел ТОС ТФП. | до 1 ноября 2017 г. |

Организационный отдел ТОС  ТФП

Приложение № 2

к постановлению Совета ТОС ТФП  5-2

от 31.05.  2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов на кандидата для избрания Председателем Тульской Федерации профсоюзов

1. Выписка из протокола заседания коллегиального органа членской организации ТОС ТФП о выдвижении или поддержке кандидатуры(р) для избрания Председателем Тульской Федерации профсоюзов.

2. Персональные данные о  кандидате(ах) должны содержать сведения: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место работы, занимаемую должность, образование, трудовую и общественную деятельность, место жительства, принадлежность к профсоюзу (бланк анкеты прилагается).

3. Согласие кандидата(ов) на его(их) выдвижение.

К приложению №2

постановления Совета ТОС ТФП № 5-2

31.05.2017 г.

А Н К Е Т А

Фамилия:                            Имя:                           Отчество:

Место работы,  занимаемая должность:

(для тех, кто осуществляет эти полномочия на общественных началах, обязательно указать дату (число, месяц, год) и номер решения профсоюзного органа об избрании)

Дата рождения:

Место рождения:

Гражданство:

Образование:

с     года    по

закончил    учебное    заведение:

Диплом, серия, номер

Послевузовское профессиональное образование  (аспирантура, адъюнктура, докторантура)

Ученая степень (когда присвоены, номер диплома)

Повышение квалификации:

Профессиональная переподготовка:

Итоговый документ 					   Специализация

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности

(включая военную службу, предпринимательскую деятельность и т.п.)

| С месяц/год | По месяц/год | Наименование организации, занимаемая должность |
| --- | --- | --- |

*Для председателя, заместителя председателя (общероссийского профсоюза, территориального объединения организаций профсоюзов) обязательно указать число/месяц/год избрания.

Стаж работы в профсоюзных органах (лет):

Участие в законодательном  (представительном)  органе власти субъекта РФ

(представительном органе местного самоуправления):

Государственные и профсоюзные награды, знаки отличия, почетные звания

(перечислить)

Семейное положение:

Паспорт:                №                Дата выдачи:

Выдан (кем):           код подразделения (обязательно):

Адрес места жительства:

По паспорту (с индексом):

Фактически (с индексом):

Телефоны: рабочий:          домашний:           мобильный:

«       »                       20    г.

Приложение № 3

к постановлению

Совета ТОС ТФП № 5-2

от 31.05. 2017 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов по  выборам делегатов на ХХVI внеочередную Конференцию Тульской Федерации профсоюзов

1 . Выписка из протокола заседания конференции (собрания) членской     организации ТОС ТФП "Об избрании делегатов (а) на XXVI внеочередную Конференцию Тульской Федерации профсоюзов (в соответствии с установленной Советом  ТОС ТФП нормой представительства для  членской организации ТОС ТФП), или выписка из протокола заседания другого коллегиального органа  членской организации ТОС ТФП  (образец по оформлению выписки по избранию делегатов на XXVI внеочередную Конференцию Тульской Федерации профсоюзов прилагается).

2. Анкета делегата  (прилагается).

\

К  приложению № 3

постановления   Совета ТОС ТФП № 5-2

от 31.05. 2017 г.

__________________________________________________________________

(наим. профсоюза)

__________________________________________________________________

(наим. членской организации ТФП)

__________________________________________________________________

(наим. коллегиального органа)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Дата                                                                                                               №

Всего (членов коллегиального органа)_____

Присутствовали_______

(ф.и.о.)

Слушали: __________

(ф.и.о)

« Об избрании делегатов (а) на XXVI внеочередную  Конференцию Тульской Федерации профсоюзов».

Постановили. В соответствии с постановлением  Совета ТФП № 5-2 от 31.05.2017 г. «О созыве XXVI внеочередной Конференции Тульского областного союза организаций профсоюзов "Тульская Федерация профсоюзов" и установленной нормой представительства избрать делегатами (ом) на XXVI внеочередную Конференцию  Тульской Федерации профсоюзов

№№             Фамилия, имя, отчество                     Место работы, занимаемая

п.п.                 полностью                                            должность

1.

2.

3.

Голосовали:

За___________чел.

Против____________чел.

Воздержались___________чел.

Председатель членской

организации ТОС ТФП                   М.П.                                      подпись

К  приложению № 3

постановления   Совета ТОС ТФП № 5-2

от 31.05. 2017г.

А Н К Е Т А

делегата  XXVI внеочередной  Конференции Тульской Федерации профсоюзов

| 1. Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 2. Год и дата рождения |  |
| 3. Какой организацией избран |  |
| 4. Место работы и занимаемая должность, рабочий телефон |  |
| 5. Образование (среднее, незаконченное высшее, высшее, специальность по образованию) |  |
| 6. Выполняемая профсоюзная работа (участие в работе выборных органов в настоящее время) |  |
| 7. Какие имеет почетные звания и прави- тельственные награды (ордена и медали), профсоюзные награды |  |

Подпись делегата

# Text boxes

Место для фото